## บัญชีจำนวนโครงการ
-๖-
บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติก(logistics)ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ำ | ขยายท่อเมนต์จ่ายน้ำโดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว | 958000 | หมู่ที่ ๑ | กองช่าง
| ถนนสายเขาน้ำซับ หมู่ ๑ | ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑.๖๐๐ เมตร
| บ้านนาตาดี | พิกัดโครงการ ๙.๒๔๑๑๔๗ , ๙๙.๗๐๐๓๗๕
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่
๒/๒๕๖๓ แก้ไขปีงบประมาณครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔
2 | โครงการก่อสร้างหอถังแบบโครง | ก่อสร้างหอถังแบบโครงถักเหล็ก ขนาด | 695000 | หมู่ที่ ๑ | กองช่าง
| ถักเหล็ก ขนาด | ๓.๖๐X๓.๖๐X๑๑.๔๕ เมตร พร้อมขยายท่อเมนต์
| ๓.๖๐X๓.๖๐X๑๑.๔๕ เมตร | จ่ายน้ำ โดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕
| ซอยสันติสุข หมู่ ๑ บ้านนาตาดี | ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
พิกัดโครงการ
ละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก
-๗-
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด | 1000000 | หมู่ที่ ๑ | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ช่วง | กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
| ที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี | หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร
พิกัดโครงการ
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖ เมตร | 1472000 | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง
| เสริมเหล็กสายบางโสม หมู่ที่ ๒ | ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ผิว
| บ้านดอนหาร | จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร
พิกัดโครงการ
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก
5 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น | ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองพิงกรง ขนาด | 170000 | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง
| คลองพิงกรงหมู่ ๒ บ้านดอนหาร | ๒.๐๐X๗.๐๐X๐.๖๐ เมตร
พิกัดโครงการ
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก
6 | โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองพิงกรง ขนาดกว้าง ๔ เมตร | 426000 | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง
| คลองพิงกรง หมู่ที่ ๒ บ้าน | ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
| ดอนหาร | พิกัดโครงการ
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก
-๘-
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สภานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น | ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาด ๒.๐๐X๖.๐๐X๓.๐๐ | 250000 | หมู่ที่ ๙ | กองช่าง
| หมู่ที่ ๔ บ้านห้วย | เมตร
พิกัดโครงการ
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕ เมตร | 840000 | หมู่ที่ ๔ | กองช่าง
| เสริมเหล็กสายบ้านห้วย −หนอง | ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
| ห้าง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วย | กว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร
พิกัดโครงการ
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖ เมตร | 1800000 | หมู่ที่ ๙ | กองช่าง
| เสริมเหล็กสายต้นบก หมู่ที่ ๙ | ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่
| บ้านห้วยเสียด | น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
พิกัดโครงการ
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก
-๙-
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สภานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร | 450000 | หมู่ที่ ๑๒ | กองช่าง
| เสริมเหล็กสายรุ่งเรือง หมู่ ๑๒ | ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ผิว
| บ้านเขาแค | จราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร
พิกัดโครงการ ๙.๒๒๔๖๖๐ , ๙๙.๗๔๖๓๙๑
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ | 450000 | หมู่ที่ ๑๒ | กองช่าง
| เสริมเหล็กสายครูรำพึง - | เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่
| เขาสามหน้า หมู่ ๑๒ บ้านเขาแค | ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร
พิกัดโครงการ ๙.๒๑๔๔๑๗ , ๙๙.๗๓๑๕๒๗
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖ | 800000 | หมู่ที่ ๑๓ | กองช่าง
| เสริมเหล็กสายเขากลอยซอย ๕ | เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐ ตารางเมตร
พิกัดโครงการ ๙.๒๖๗๑๖๓ , ๙๙.๗๓๔๘๑๗
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก
-๑๐-
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สภานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง | ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยทำการ(Over lay A.C.) | 1068400 | หมู่ที่ ๑๔ | กองช่าง
| สายเขาพองาม หมู่ที่ ๑๔ บ้าน | ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕
| นางกำใหม่ | เมตรหรือพื้นที่(Over lay A.C.)ไม่น้อยกว่า
๓,๗๘๐ ตารางเมตร
พิกัดโครงการ ๙.๒๘๙๔๓๖ , ๙๙.๗๕๖๘๕๔
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก
14 | โครงการรังวัดตรวจสอบแนว | การรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะและออก | 5000 | อบต. | กองช่าง
| เขตที่สาธารณะประโยชน์ | หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
-๑๑-
บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้าน | 231900 | ศพด. | สำนักปลัด
| การบริหารสถานศึกษา ศพด. | นางกำ โดยใช้สถิติเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ |  | บ้านนางกำ
| บ้านนางกำ | มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้
(๑)ค่าจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ ๑,๗๐๐
(๒)ค่าอาหารกลางวันจัดสรร ๑๐๐ % อัตราคน
ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน
(๓)ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท
(๔)ค่าอุปกณ์การเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท
(๕)ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ ๓๐๐ บาท
(๖)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราละคนละ ๔๓๐
บาท
-๑๒-
๒.๑ แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้าน | 309200 | ศพด. | สำนักปลัด
| การบริหารสถานศึกษา ศพด. | ห้วยเสีด โดยใช้สถิติเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ |  | บ้านห้วยเสียด
| บ้านห้วยเสียด | มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้
(๑)ค่าจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ ๑,๗๐๐
(๒)ค่าอาหารกลางวันจัดสรร ๑๐๐ % อัตราคน
ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน
(๓)ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท
(๔)ค่าอุปกณ์การเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท
(๕)ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ ๓๐๐ บาท
(๖)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราละคนละ ๔๓๐
บาท
3 | โครงการอุดหนุนค่าอาหาร | เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้เด็ก | 1840000 | โรงเรียน | สำนักปลัด
| กลางวันโรงเรียน สพฐ. | นักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ดอนสัก จำนวน |  | สพฐ.
๔๗๐ คนจากสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐
มิ.ย. ๒๕๖๒ โดยจัดสรร ๑๐๐ % อัตราคนละ
๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน
-๑๓-
๒. ๒ แผนงานเกษตร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ | 10000 | อบต. | สำนักปลัด
| พระเกียรติฯ | เฉลิมพระเกียรติฯในวันสำคัญของทางราชการ
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าใช้
จ่ายในการจัดเตรียมพิธี
-๑๔-
๒.๓ แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี ๖๐ ปีบริบูรณ์ | 9020000 | อบต. | สำนักปลัด
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไว้กับ อปท.โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ
2 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ | 1730000 | อบต. | สำนักปลัด
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงจำนง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไว้กับ อปท.แล้ว โดยคนพิการมีอายุ ๑๘ ปีขึ้น
ไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน
และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีคนละ ๑,๐๐๐
บาทต่อเดือน
3 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วย | 90000 | อบต. | สำนักปลัด
| เอดส์ | เอดส์ที่แพทย์ได้รับการรับรองวินิฉัยแล้วและมี
ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดอุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
-๑๕-
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 3500 | อบต. | สำนักปลัด
| ชีวิตผู้สูงอายุ | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
2 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 14100 | อบต. | สำนักปลัด
| แก่ประชาชน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
-๑๖-
๒.๕ แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.25๖๓
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและค่า | 50000 | อบต. | สำนักปลัด
| คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | วัสดุ อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ ฯลฯ
2 | โครงการจัดหาอาหารให้สุนัข | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย | 10000 | อบต. | สำนักปลัด
| จรจัด | โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
สุนัข ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3 | โครงการแยกก่อนทิ้ง(Kict off) | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย | 10000 | อบต. | สำนักปลัด
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4 | โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย | 10000 | อบต. | สำนักปลัด
| และปลอดภัย | โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-๑๗-
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบ กฎหมายหรือ | 80000 | อบต. | สำนักปลัด
| แข่งขัน | หนังสือสั่งการตามโครงการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเตรียมสนาม | 200000 | อบต. | สำนักปลัด
| ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | แข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
สนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้าย
โครงการ ค่าถ้วยรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3 | โครงการแข่งขันกีฬาต้าน | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดเตรียม | 150000 | อบต. | สำนักปลัด
| ยาเสพติด | สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่สนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าป้ายโครงการ ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องฯลฯ
-๑๘-
บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบริหารจัดการท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจ้างเหมาเก็บขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะ ค่าจ้างเหมา | 200000 | อบต. | สำนักปลัด
| ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | คนขับรถเก็บขยะ ค่าบริการทิ้งขยะ ค่าอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น ถุงมือ รองเท้า ผ้าปิดจมูก หมวก ชุด
เก็บขยะสะท้อนแสงและอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการที่ อบต.ดอนสักกำหนด
2 | โครงการ Big Cleaning Day | เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ในการทำ | 10000 | อบต. | สำนักปลัด
ความสะอาด ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯ
-๑๙-
บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมการเลือก | เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา | 500000 | สำนักงาน | สำนักปลัด
| ตั้ง | ท้องถิ่น กรณีครบวาระหรือเลือกตั้งซ่อมและค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
2 | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน | 40000 | อำเภอ | สำนักปลัด
| ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | การช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ(สถานที่กลาง)
| ของ อปท.ระดับอำเภอ | เป็นค่าใช้จ่ายจัดหาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ วัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค
3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ | ค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ | 50000 | อบต. | กองคลัง
| ทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ดอนสัก | รายได้ เช่น จัดทำแผนที่แม่บทและจ้างเหมา
สำรวจพื้นที่ภาคสนาม ตลอดจนค่าใช้อื่นๆ
4 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหารและ | 200000 | อบต. | สำนักปลัด
| ดูงาน | เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ต่างๆสำหรับผู้เข้าฝึกอบรม ค่าสัมคุณ
วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าสัมนาคุณและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
-๒๐-
บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและบรรเทา | เพื่อจ่ายเป็นค่าบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย | 50000 | อบต. | สำนักปลัด
| สาธารณภัย | อัคคีภัย ภัยแล้ง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต. พ.ศ.
๒๕๔๓ และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| เหตุทางถนน | และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ตาม
โครงการที่ อบต.ดอนสักและหนังสือสั่งการกำหนด
-๒๑-
บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานรดน้ำขอพร | เพื่อเป็นค่าเบิกจ่ายตามระเบียบ กฎหมายหรือ | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| ผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต์ | หนังสือสั่งการตามโครงการจัดงานรดน้ำขอพร
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีการทางศาสนา และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-๒๒-
บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๗.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมหรือฝึก | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| แก้ไขปัญหายาเสพติด | อบรมตามโครงการที่ อบต.ดอนสักกำหนด เช่น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ระเบียบ กฎหมาย
หรือหนังสือสั่งการให้สามารถเบิกจ่ายได้
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผอ. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒

## บัญชีสรุป
-๓-
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(loggistics)ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 18 | 100 | 16977000 | 100 | กองช่าง
รวม | 18 | 100 | 16977000 | 100
แบบ ผด. ๐๑

## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์
-๒๓-
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติก(logistics)ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ครุภัณฑ์สำรวจ | จัดซื้อเทปวัดระยะทางแบบไฟเบอร์กลาสความยาว | 5000 | สำนักงาน | กองช่าง
| จัดซื้อเทปวัดระยะทางแบบ | 100 เมตร
ไฟเบอร์กลาส
-๒๔-
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีลักษณะพื้นฐานดังนี้ | 10000 | สำนักงาน | สำนักปลัด
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | ๑)ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๗ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๕๘
ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๘๗ ซม.
๒)ปรับสูงต่ำด้วยระบบไฮโดรลิค
๓)ฐานเก้าอี้มีแผ่นเหล็กยึดช่วยเพิ่มการรับน้ำหนัก และ
มีก้านโยกสามารถหมุนปรับเอน
๔)ระดับโยกเฉพาะพนักพิง
2 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย | 32400 | สำนักงาน | กองคลัง
| แบบแขวน | ๑)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู
๒)ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น
ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ ๕
๔)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
-๒๕-
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๕)มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๖)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ๓)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(Seer)สูงกว่า
3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)พร้อมอุปกรณ์ โดยมีลักษณะ | 43870 | สำนักงาน | สำนักปลัด
| จัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) | ดังนี้
๑)ชุดกล้องวงจรปิดรองรับ ๘ ช่อง H265+2MP
Hikvision(กล้อง 5 ตัว)
-กล้องทรงกระบอก 4 ตัว 2MP 1R40M Len 2.8MM
1080P
-กล้องโดม 1 ตัว IR40M IR40M Len 2.8mm
1080P
-HDD 3TB for CCTV
๒)อุปกรณ์ PVC/W 20mm/25mm, PVC Accessories
๓)สาย CCTV Power
๔)ตู้ไฟเก็บอุปกรณ์ มีกุญแจ เบอร์ 4 พร้อมอุปกรณ์และ
ระบบไฟ
๕)ตัวจ่ายไฟ Power Supply 30Amp
๖)เครื่องสำรองไฟ 800VA
๗)ค่าแรงค่าติดตั้ง
๘)สาย HDMI 5M ver 1.4
-๒๖-
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผลที่มี | 22000 | สำนักงาน | กองคลัง
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
| โน้ตบุ๊ก | ๑)ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory
รวมในระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3
GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics
Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
๒)ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory
รวมในระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด solid state Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x
768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
-๒๗-
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b ,
g , n , ac และ Bluetooth
แบบ ผด. ๐๒/๑
แบบ ผด. ๐๒/๑
แบบ ผด. ๐๒/๑
แบบ ผด. ๐๒/๑
แบบ ผด. ๐๒/๑